## 사용안내
간트차트 일정관리
핵심 | 시작일과 종료일만 넣으면 달력 위에 막대가 자동으로 그려집니다.
입력 규칙 | 파란색 글씨 칸만 입력하세요. 검은색은 자동 계산입니다.
① 담당자목록 | 담당자와 소속을 등록합니다.
② 작업목록 | 작업명·담당자·시작일·종료일·진행률을 넣습니다. 여기가 유일한 입력 시트입니다.
③ 간트차트(일) | 기준일부터 60일간을 하루 한 칸으로 보여줍니다. 상세 일정용입니다.
④ 간트차트(주) | 기준일부터 26주간을 한 주 한 칸으로 보여줍니다. 전체 흐름용입니다.
⑤ 담당자별현황 | 담당자별 작업 수와 진행 상황입니다.
⑥ 지연현황 | 종료일이 지났는데 100%가 아닌 작업만 모아 보여줍니다.
막대 색 구분 | 완료(100%)는 회색, 진행 중은 파랑, 지연은 빨강으로 칠해집니다.
오늘 표시 | 오늘 날짜 칸은 세로로 노란 선이 들어갑니다.
※ 작업 100건, 일 단위 60일 / 주 단위 26주까지 표시됩니다.
※ 기준일을 바꾸면 차트가 그 날짜부터 다시 그려집니다.

## 담당자목록
담당자목록
담당자 | 소속 | 연락처 | 비고
김담당 | 기획팀 | 010-0000-0001
이담당 | 개발팀 | 010-0000-0002
박담당 | 디자인팀 | 010-0000-0003

## 작업목록
작업목록 (여기가 유일한 입력 시트입니다)
No(자동) | 구분 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(일,자동) | 진행률 | 상태(자동) | 남은일수(자동) | 비고
1 | 기획 | 요구사항 정리 | 김담당 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 10 | 100% | 완료 | -
2 | 설계 | 화면 설계 | 박담당 | 2026-09-08 | 2026-09-20 | 13 | 60% | 진행중 | 6
3 | 개발 | 백엔드 구축 | 이담당 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 31 | 20% | 예정 | 31
4 | 개발 | 프론트 구축 | 이담당 | 2026-09-25 | 2026-10-25 | 31 | 0% | 예정 | 41
5 | 검수 | 통합 테스트 | 김담당 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 11 | 0% | 예정 | 46
6 | 검수 | 테스트 시나리오 작성 | 박담당 | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 17 | 70% | 지연 | -9 | 기한이 지났습니다
※ 진행률은 0~1 사이로 넣으세요. 60%면 0.6 또는 60% 입력.
Formulas:
상태(자동) = IF([작업명]="","",IF([진행률]>=1,"완료",IF([종료일]="","미정",IF([종료일]<TODAY(),"지연",IF([시작일]>TODAY(),"예정","진행중")))))
남은일수(자동) = IF(OR([작업명]="",[종료일]=""),"",IF([진행률]>=1,"-",[종료일]-TODAY()))

## 간트차트_일
간트차트 (일 단위 · 60일)
기준일 | 2026-09-01 |  | ← 이 날짜부터 그려집니다
 | time axis 2026-09-01 to 2026-10-30
작업명 | 담당자 | 시작 | 종료 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30
요구사항 정리 | 김담당 | 2026-09-01 | 2026-09-10
화면 설계 | 박담당 | 2026-09-08 | 2026-09-20
백엔드 구축 | 이담당 | 2026-09-15 | 2026-10-15
프론트 구축 | 이담당 | 2026-09-25 | 2026-10-25
통합 테스트 | 김담당 | 2026-10-20 | 2026-10-30
테스트 시나리오 작성 | 박담당 | 2026-08-20 | 2026-09-05
※ 파랑=진행/예정, 회색=완료, 빨강=지연, 노랑 세로줄=오늘

## 간트차트_주
간트차트 (주 단위 · 26주)
기준일 | 2026-09-01 |  | ← 이 날짜부터 그려집니다
|  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-02-23
작업명 | 담당자 | 시작 | 종료 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-02-23
요구사항 정리 | 김담당 | 2026-09-01 | 2026-09-10
화면 설계 | 박담당 | 2026-09-08 | 2026-09-20
백엔드 구축 | 이담당 | 2026-09-15 | 2026-10-15
프론트 구축 | 이담당 | 2026-09-25 | 2026-10-25
통합 테스트 | 김담당 | 2026-10-20 | 2026-10-30
테스트 시나리오 작성 | 박담당 | 2026-08-20 | 2026-09-05
※ 한 칸이 7일입니다. 기준일이 속한 주부터 그려집니다.

## 담당자별현황
담당자별현황
담당자 | 소속 | 작업 수 | 완료 | 진행중 | 지연 | 평균 진행률
김담당 | 기획팀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50%
이담당 | 개발팀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10%
박담당 | 디자인팀 | 2 | 0 | 1 | 1 | 65%
| 합계 | 6 | 1 | 1 | 1

## 지연현황
지연현황 (종료일이 지났는데 안 끝난 작업)
지연 작업 수 | 1 |  | 오늘 | 2026-09-14
순번 | 구분 | 작업명 | 담당자 | 종료일 | 지연일수 | 진행률 | 대상(자동) | 순번(자동) | 키(자동)
1 | 검수 | 테스트 시나리오 작성 | 박담당 | 2026-09-05 | 9 | 70% | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
[7 empty] | TRUE | 1 | R1
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
※ 지연일수가 큰 순서가 아니라 작업목록 순서대로 나옵니다. 50건까지 표시됩니다. | [6 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Formulas:
종료일 = IF([작업명]="","",IFERROR(INDEX(작업목록!$F3:F102,MATCH("R"&1,지연현황!$K6:K105,0)),""))
지연일수 = IF([종료일]="","",TODAY()-[종료일])