## 사용안내
프로젝트별 투입시간 집계
핵심 | 누가 어느 프로젝트에 몇 시간 썼는지만 넣으면 프로젝트별·사람별·월별로 자동 집계됩니다.
입력 규칙 | 파란색 글씨 칸만 입력하세요. 검은색은 자동 계산입니다.
① 구성원목록 | 이름·소속·직위를 등록합니다.
② 프로젝트목록 | 프로젝트명·기간·예상 투입시간을 등록합니다.
③ 업무일지 | 일한 날마다 한 줄. 시작·종료 시각을 넣으면 시간이 자동 계산됩니다.
시각은 콜론(:) 없이 숫자 네 자리로 넣으세요. 오전 9시 → 900, 오후 6시 → 1800
④ 프로젝트별집계 | 프로젝트별 총 투입시간과 예상 대비 진행 상황입니다.
⑤ 담당자별집계 | 사람별로 어느 프로젝트에 얼마나 썼는지 나옵니다.
⑥ 월별집계 | 월별 총 투입시간입니다.
⑦ 교차집계 | 프로젝트 × 담당자 표입니다. 누가 어디에 붙어 있는지 한눈에 보입니다.
※ 업무일지 3,000건 / 프로젝트 60개 / 구성원 40명까지 처리합니다.

## 구성원목록
구성원목록
이름 | 소속 | 직위 | 비고
김담당 | 기획팀 | 대리
이담당 | 개발팀 | 과장
박담당 | 디자인팀 | 주임

## 프로젝트목록
프로젝트목록
코드 | 프로젝트명 | 시작일 | 종료일 | 예상 투입시간 | 상태
PJ01 | OO운영사업 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 800 | 진행
PJ02 | 신규 앱 개발 | 2026-09-01 | 2027-03-31 | 1200 | 진행
PJ03 | 홈페이지 개편 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 300 | 진행

## 업무일지
업무일지 (일한 날마다 한 줄)
작업일 | 이름 | 프로젝트코드 | 프로젝트명(자동) | 업무내용 | 시작시각 (예: 900) | 종료시각 (예: 1800) | 휴게(분) | 투입시간(자동) | 시작(분,자동) | 종료(분,자동)
2026-09-01 | 김담당 | PJ01 | OO운영사업 | 요구사항 정리 | 900 | 1800 | 60 | 8 | 540 | 1080
2026-09-01 | 이담당 | PJ02 | 신규 앱 개발 | 설계 | 900 | 1900 | 60 | 9 | 540 | 1140
2026-09-02 | 김담당 | PJ01 | OO운영사업 | 회의 | 1000 | 1200 | 0 | 2 | 600 | 720
2026-09-02 | 김담당 | PJ03 | 홈페이지 개편 | 기획서 작성 | 1300 | 1800 | 0 | 5 | 780 | 1080
2026-08-24 | 김담당 | PJ01 | OO운영사업 | 현황 분석 | 900 | 1800 | 60 | 8 | 540 | 1080
2026-08-25 | 김담당 | PJ01 | OO운영사업 | 인터뷰 정리 | 900 | 1800 | 60 | 8 | 540 | 1080
2026-08-26 | 이담당 | PJ02 | 신규 앱 개발 | 화면 설계 | 900 | 1830 | 60 | 8.5 | 540 | 1110
2026-08-27 | 이담당 | PJ02 | 신규 앱 개발 | 화면 설계 | 900 | 1800 | 60 | 8 | 540 | 1080
2026-08-28 | 박담당 | PJ03 | 홈페이지 개편 | 디자인 시안 | 1000 | 1900 | 60 | 8 | 600 | 1140
2026-08-31 | 김담당 | PJ01 | OO운영사업 | 요건 검토 회의 | 900 | 1700 | 60 | 7 | 540 | 1020
2026-09-02 | 이담당 | PJ02 | 신규 앱 개발 | 데이터 모델링 | 900 | 1900 | 60 | 9 | 540 | 1140
2026-09-03 | 박담당 | PJ03 | 홈페이지 개편 | 시안 수정 | 900 | 1800 | 60 | 8 | 540 | 1080
2026-09-04 | 김담당 | PJ01 | OO운영사업 | 산출물 정리 | 900 | 1800 | 60 | 8 | 540 | 1080
2026-09-07 | 이담당 | PJ02 | 신규 앱 개발 | API 설계 | 900 | 2000 | 60 | 10 | 540 | 1200
2026-09-08 | 박담당 | PJ03 | 홈페이지 개편 | 퍼블리싱 | 900 | 1800 | 60 | 8 | 540 | 1080
2026-09-09 | 김담당 | PJ01 | OO운영사업 | 중간 보고 준비 | 900 | 1830 | 60 | 8.5 | 540 | 1110
2026-09-10 | 이담당 | PJ02 | 신규 앱 개발 | API 설계 | 900 | 1800 | 60 | 8 | 540 | 1080
2026-09-11 | 박담당 | PJ03 | 홈페이지 개편 | 퍼블리싱 | 900 | 1730 | 60 | 7.5 | 540 | 1050
2026-09-14 | 김담당 | PJ01 | OO운영사업 | 중간 보고 | 1000 | 1200 | 0 | 2 | 600 | 720

## 프로젝트별집계
프로젝트별집계
코드 | 프로젝트명 | 상태 | 예상시간 | 투입시간 | 잔여 | 소진율 | 참여 인원
PJ01 | OO운영사업 | 진행 | 800 | 51.5 | 748.5 | 6.438% | 1
PJ02 | 신규 앱 개발 | 진행 | 1200 | 52.5 | 1147.5 | 4.375% | 1
PJ03 | 홈페이지 개편 | 진행 | 300 | 36.5 | 263.5 | 12.17% | 2
| 합계 |  | 2300 | 140.5 | 2159.5

## 담당자별집계
담당자별집계
대상 연도 | 2026 | 대상 월(0=연간) | 0
이름 | 소속 | 작업일수 | 총 투입시간 | 참여 프로젝트 | 일평균
김담당 | 기획팀 | 9 | 56.5 | 2 | 6.28
이담당 | 개발팀 | 6 | 52.5 | 1 | 8.75
박담당 | 디자인팀 | 4 | 31.5 | 1 | 7.88
Formulas:
작업일수 = IF([이름]="","",COUNTIFS(업무일지!$B3:B3002,[이름],업무일지!$A3:A3002,">="&IF(D3=0,DATE(B3,1,1),DATE(B3,D3,1)),업무일지!$A3:A3002,"<="&IF(D3=0,DATE(B3,12,31),EOMONTH(DATE(B3,D3,1),0))))
총 투입시간 = IF([이름]="","",ROUND(SUMIFS(업무일지!$I3:I3002,업무일지!$B3:B3002,[이름],업무일지!$A3:A3002,">="&IF(D3=0,DATE(B3,1,1),DATE(B3,D3,1)),업무일지!$A3:A3002,"<="&IF(D3=0,DATE(B3,12,31),EOMONTH(DATE(B3,D3,1),0))),2))

## 월별집계
월별집계
대상 연도 | 2026
월 | 작업 건수 | 총 투입시간 | 참여 인원 | 프로젝트 수
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 47.5 | 3 | 3
9 | 13 | 93 | 3 | 3
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 19 | 140.5

## 교차집계
교차집계 (프로젝트 × 담당자)
대상 연도 | 2026
프로젝트 \ 담당자 | 김담당 | 이담당 | 박담당 | [7 empty] | 합계
OO운영사업 | 51.5 | 0 | 0 | [7 empty] | 51.5
신규 앱 개발 | 0 | 52.5 | 0 | [7 empty] | 52.5
홈페이지 개편 | 5 | 0 | 31.5 | [7 empty] | 36.5
합계 | 56.5 | 52.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5
※ 구성원 10명 / 프로젝트 30개까지 표시됩니다.